**７　各年度事業取組フロー図**

2018年度取組み

■教育プログラムの質・量向上

　○各学校のニーズに対応した

教具の開発

○指導案の充実

■人材育成

　○教師の授業力向上

　○子どもたちの育成

学校連携モデル研究事業

2017

連携・開発・実践

|  |  |
| --- | --- |
| 期日 | 取組み内容 |
| 4月 | 〇実施要項作成  〇教育普及に係る、先進地域調査（台湾） |
| 5月 | 〇リーフレット作成（1,200部）各種学校配布  〇出前授業受付  〇学校対応民具体験学習プログラム受付 |
| 6月 | 〇出前授業（予定）  〇夏休み教職者向け館内講座実施要項配布 |
| 7月 | 〇国内博物館等教育普及先進館の事例調査（関西）  　・国立民俗博物館視察・京都国立博物館他視察  〇出前授業 |
| 8月  ～  11月 | 〇8月1日教職者向け館内講座  〇9月1日～2日全国ミュージアムキッズフェスタ参加（予定）  〇出前授業（調整これから） |
| 12月  ～  3月 | 〇学校対応民具体験学習プログラム（15校予定）  〇移動展（伊平屋島）に係る、出前授業調整  　・1月出前授業  〇連携モデル研究校決定、次年度に向けて打合せ  〇年度取組みふり返り  〇次年度に向けて実施内容検討。 |

**博物館・美術館への来館促進に繋げる**

◎学校連携のモデル校を募るための調査・連携モデル校決定

◎学校へのアウトリーチ活動

◎国内の教育普及先進地域の事例調査

調査・研究・事業設計

　◎連携モデル校との教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの開発

◎連携モデル校との教具の開発・授業への活用

　◎学校へのアウトリーチ活動

◎国内外の教育普及先進地域の事例調査

◎学校「博物部」の創設推奨と、美術部と併せての連携活動の募集・学芸員との連携による活動（学校課外活動との連携）

◎ｼﾞｭﾆｱ学芸員の募集・学芸員との連携による活動

（児童生徒課外活動との連携）

2018

～

2020

　◎連携モデル校との教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの改善・授業への活用

◎連携モデル校との教具の改善・授業への活用

◎学校課外活動との連携・成果まとめ

◎学校へのアウトリーチ活動・成果まとめ

改善・成果まとめ